| Tipo de Acción Requerida: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No Conformidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección |  |  | Acción Correctiva | X |  | Riesgo |  |  |
| Fecha: |  | 08/OCTUBRE /2020 |  |  | Folio |  | NCME-01 |  |  |

| Descripción de la No Conformidad / Riesgo |  |  |  |  | Fuente de la no conformidad o Riesgo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NCME-01 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades Módulos de Atención Ciudadana, Procesos Sustantivos. De acuerdo con las listas de verificación implementadas en la Auditoría Interna, se identificó que se tiene que reforzar el Contexto de la Organización con relación al requisito de asegurar la correcta implementación de los requisitos de la norma por parte de la Alta Dirección. Observación 4. Contexto de la Organización Hay que asegurar que se difunda y conozca correctamente lo relacionado con el contexto de la Institución (misión, visión, etc.). 9. Evaluación del desempeño Hay que asegurar que se apliquen los tableros de indicadores de los procesos sustantivos y de soporte. |  |  |  |  | Auditoría Externa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Auditoría Interna |  |  | X |  |
|  |  |  |  |  | Queja del cliente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Revisión por la Dirección |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Proceso |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Documentación del SGC |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Objetivos e Indicadores |  |  |  |  |
| Otra (Especifique): NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoriza la acción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y Puesto | Dr. Marcos Rodríguez del Castillo Alta Dirección |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| Nombre y Puesto | Mtro. Carlos Alberto Montero Catalán Alta Dirección |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| Nombre y Puesto | Lic. Marcelo Pineda Pineda Alta Dirección |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| Nombre y Puesto | L.A.P. Claudia Cardona Ramírez Coordinador del SGC |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| Nombre y Puesto | Ing. Julio César Fernández Hernández Coordinador del SGC |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| Nombre y Puesto | C. Jorge Alfonso Olvera Águila Coordinador del SGC |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| Nombre y Puesto | Mtra. Rosalinda Cordero Guridi Líder Auditor |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| Nombre y Puesto | Lic. Alejandra Álvarez Parra Líder Auditor |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| Nombre y Puesto | Ing. Ricardo Sánchez Sánchez Líder Auditor |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se utilizó la herramienta “Diagrama de Ishikawa” que se anexa al presente. Identificando como la causa principal, “No hay seguimiento y suficiente difusión para asegurar que se cumpla la integración de los requisitos del SGC en los procesos declarados”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección (si aplica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  | Puesto | Iniciales |  |  | Firma |  |  |
| Dr. Marcos Rodríguez del Castillo |  | Alta Dirección | MRC |  |  |  |  |  |
| Lic. Marcelo Pineda Pineda |  | Alta Dirección | MPP |  |  |  |  |  |
| Mtro. Carlos Alberto Catalán |  | Alta Dirección | CAMC |  |  |  |  |  |
| L.A.P. Claudia Cardona Ramírez |  | Coordinador del SGC | CCR |  |  |  |  |  |
| Ing. Julio César Fernández Hernández |  | Coordinador del SGC | JCFH |  |  |  |  |  |
| C. Jorge Alfonso Olvera Aguila |  | Coordinador del SGC | JAOA |  |  |  |  |  |
| Mtra. Rosalinda Cordero Guridi |  | Líder Auditor | RCG |  |  |  |  |  |
| Lic. Alejandra Álvarez Parra |  | Líder Auditor | AAP |  |  |  |  |  |
| Ing. Ricardo Sánchez Sánchez |  | Líder Auditor | RSS |  |  |  |  |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Lic. Leticia González Hernández | Vocal del RFE | LGH |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Lic. Abelardo Ramiro Sánchez Vázquez | Vocal del RFE | ASV |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Lic. David Vásquez Sánchez | Vocal del RFE | DVS |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Lic. Lisette Vega Payán | Vocal del RFE | LVP |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Arq. Antonio Bernal Arias | Vocal del RFE | ABA |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Lic. Ana Luisa Herrera Rivera | Vocal del RFE | AHR |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Ing. Luis Enrique López Carmona | Vocal del RFE | LLC |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Lic. Silvino Ramos Cortés | Vocal del RFE | SRC |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Ing. Rigoberto Meneses Moreno | Vocal del RFE | RMM |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Lic. Maribel Hernández Quintero | Vocal del RFE | MHQ |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| LAP. Claudia Cardona Ramírez | Vocal del RFE | CCR |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Lic. Alejandra Álvarez Párra | Vocal del RFE | AAP |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Arq. Roberto Bravo Flores | Vocal del RFE | RBF |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Ing. Julio Cesar Fernández Hernández | Vocal del RFE | JFH |  |

| Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Iniciales | Firma |
| Lic. María de los Ángeles Martínez Tiburcio | Vocal del RFE | MMT |  |

Plan de trabajo

| Descripción de las actividades |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividades | Responsable | Recursos Necesarios | Evidencia Documental | Fecha de inicio | Fecha de termino |
| 1 | Reunión a través de la plataforma Webex con los dueños de los procesos sustantivos mediante el cual se les informará respecto de los resultados obtenidos en la Auditoría Interna (no conformidades y observaciones). | Alta Dirección, Líderes Auditores, Coordinadores | Equipo de cómputo, internet | Circular de convocatoria, lista de asistencia y video | 10/10/2020 | 10/10/2020 |
| 2 | La Alta Dirección incluirá los correos electrónicos de los dueños de los procesos Sustantivos y de Apoyo, en los comunicados, circulares y oficios que sean remitidos a través de correo a los Vocales Ejecutivos Distritales y Vocales del Registro Federal de Electores, para lo cual, solicitará mediante circular, los correos Institucionales de los dueños de los Procesos Sustantivos y de Apoyo. | Alta Dirección | Correo Institucional del personal | Correo electrónico, formato de acuse de recibo | 29/10/2020 | 30/12/2020 |
| 3 | La Alta Dirección mediante circular, solicitará a los dueños de los Procesos Sustantivos y de Apoyo, ingresen al portal del Sistema de Gestión de la Calidad a efecto de que conozcan, revisen, analicen, apliquen y en su caso impriman los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad. | Alta Dirección, Coordinadores | Equipo de cómputo, internet, correo Institucional del personal | Circular, formato de acuse de recibo | 2/11/2020 | 23/12/2020 |
| 4 | A efecto mantener comunicación directa y permanente con los Responsables de los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad, se creará un grupo de WhatsApp, a través del cual se compartirá información y se atenderán dudas o comentario de los funcionarios. | Alta Dirección, Coordinadores | No. de celular de los Responsables de Módulo | Circular, grupo creado de WhatsApp | 29/10/2020 | 6/11/2020 |
| 5 | La Alta Dirección, mediante circular solicitará a los Vocales del Registro Federal de Electores realicen un ejercicio muestral en los Módulos de Atención Ciudadana, a efecto de que verifiquen revisen y validen los conocimientos de los funcionarios en relación con: - El Contexto de la Organización. - La Evaluación del desempeño. - La integración de la información de los tableros de indicadores de los procesos sustantivos y de soporte. | Alta Dirección, Coordinadores del SGC, Vocales del Registro Federal de Electores | Equipo de cómputo, conexión a internet | Circular, Informe de acciones realizadas, minutas, evidencia fotográfica | 2/11/2020 | 23/12/2020 |
| 6 | La Alta Dirección evaluará el conocimiento, la identificación, comprensión y correcta implementación de la evaluación del desempeño, la integración de la información de los tableros de indicadores de los Procesos Sustantivos y de Soporte, así como del contexto de la organización, a través de evaluaciones de conocimiento aplicados mediante la plataforma Google Forms. La Alta Dirección mediante circular informará la liga de acceso. | Alta Dirección, Coordinadores | Equipo de cómputo, internet | Circular, Resultado de las evaluaciones. | 9/11/2020 | 23/12/2020 |

Responsable del Seguimiento: Alta Dirección/Coordinadores del Sistema de Gestión.

| Seguimiento al Plan de Actividades |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Evidencia / Observaciones |  |
| Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo |  |  |